## Grobplanung
| März | März | März | März | April | April | April | April | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Juni | Juni | Juni | Juni | Juli | Juli | Juli | Juli | Juli | Aug | Aug | Aug | Aug | Sept | Sep | Sept | Sep
| KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39
Sitzung Projektgruppe (Zeitplan, Aufgaben) | März KW 10: 07.03.; April KW 17: 22.04.; Mai KW 20: 13.05.; Juni KW 24: 10.06.; Juli KW 29: 15.07.; Juli KW 31: 29.07.
Unterlagen an die Lehreinheiten | bar: März KW 10 to April KW 17
Inhalte in den Lehreinheiten definieren (unter Berücksichtigung der anderen Lehreinheiten) | bar: März KW 11 to Juni KW 26
Teile der Anträge aus den Lehreinheiten (Akkreditierungsantrag schreiben) | bar: April KW 14 to Juli KW 30
Review der Teilanträge | bar: Juli KW 29 to Aug KW 32
EVA Bericht erstellen | bar: März KW 10 to Juli KW 30
Datenbank Modulhandbücher | bar: März KW 10 to Mai KW 22
Modulbeschreibungen an Professoren | bar: Juni KW 23 to Juni KW 26
Modulhandbücher fertig stellen | bar: Juli KW 27 to Aug KW 32
Prüfungsordnungen erstellen | bar: Mai KW 22 to Aug KW 32
Diploma Supplement erstellen | bar: Mai KW 22 to Aug KW 32
Antrag fertig stellen | bar: Aug KW 33 to Aug KW 35
Korrektur Verwaltung | bar: Sept KW 36 to Sept KW 38
Antrag an AQAS | bar: Sep KW 39

## Detailplanung
|  |  | Verantwortlich |  |  | Status
| Termin | Allgemeiner Teil | Studiengang/ Lehreinheit | Studiengang/ Lehreinheit | Studiengang/ Lehreinheit | Allgemeiner Teil | Studiengang/ Lehreinheit | Studiengang/ Lehreinheit | Studiengang/ Lehreinheit | Anmerkungen
Sitzung Projektgruppe (Zeitplan, Aufgaben) | [5 empty] | laufend
Inhalte in den Lehreinheiten definieren | laufende | alle
Prüfungsordnung definieren |  | entfällt |  |  |  | ok
Modulbeschreibungen definieren |  | entfällt |  |  |  | ok
Diploma Supplement definieren |  | entfällt |  |  |  | ok
Studienverlaufspläne definieren |  | entfällt |  |  |  | ok
Teile der Anträge aus den Lehreinheiten
I.1 Einbettung des Studiengangs in die Hochschule | 2013-07-26 | Verwaltung |  |  |  | ok | ok | ok | ok
I.2 Einbettung des Studiengangs in den Fachbereich | 2013-07-26 | Dekanat |  |  |  | ok | ok | ok | ok
II Studiengang Rahmendaten zum Studiengang | 2013-07-26 | entfällt |  |  |  | ok | ok | ok | ok
1.1 Studiengangsziele | 2013-07-26 | Dekanat/ Studiengangsverantwortliche |  |  |  | ok | ok | ok | ok
1.2 Internationale Ausrichtung | 2013-07-26 | Name |  |  |  | ok | ok | ok | ok
1 .3 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch | 2013-07-26 | Name |  |  |  | ok | ok | ok | ok
1.4 kooperative Studiengänge | 2013-07-26 | Name |  |  |  | ok | ok | ok | ok
1.5 Zulassung zum Studium | 2013-07-26 | Name |  |  |  | ok | ok | ok | ok
1.6 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit | 2013-07-26 | Verwaltung |  |  |  | ok | ok | ok | ok
2.1 Curriculum Inhalte und Niveau | 2013-07-26 | spez. Teile |  |  |  | ok | ok | ok | ok
2.2 Modulbeschreibungen | 2013-07-26 | Dekanatsassistenz |  |  |  | ok | ok | ok | ok
2.3 Mobilitätsfenster | 2013-07-26 | Name |  |  |  | ok | ok | ok | ok
3. Berufsfeldorientierung | 2013-07-26 | spez. Teile |  |  |  | ok | ok | ok | ok
4.1 Studienorganisation | 2013-07-26 | Name |  |  |  | ok | ok | ok | ok
4.2 Nur bei Kombinationsstudiengängen | 2013-07-26 | Name |  |  |  | ok | ok | ok | ok
4.3 Information, Beratung und Betreuung | 2013-07-26 | Name |  |  |  | ok | ok | ok | ok
4.4.1 Lehrformen | 2013-07-26 | Name |  |  |  | ok | ok | ok | ok
4.4.2 Workload | 2013-07-26 | Evaluationsbeauftragte/r/ QM-Managerin/ Dekanat |  |  |  | ok | ok | ok | ok
4.5 Prüfungen und Prüfungsorganisation | 2013-07-26 | Prüfungsausschussvorsitzende/r |  |  |  | ok | ok | ok | ok
4.6 Statistische Daten | 2013-07-26 | Verwaltung |  |  |  | ok | ok | ok | ok
5.1 Personelle Ressourcen | 2013-07-26 | Dekanat |  |  |  | ok | ok | ok | ok
5.2 Sächliche Ressourcen | 2013-07-26 | Dekanat |  |  |  | ok | ok | ok | ok
6.1 Qualitätssicherung an der Hochschule | 2013-07-26 | IQEM |  |  |  | ok | ok | ok | ok
6.2 Maßnahmen zur Qualitätssicherung | 2013-07-26 | Evaluationsbeauftragte/r/ QM-Managerin/ Dekanat |  |  |  | ok | ok | ok | ok
7. Anhang | 2013-07-26 | Dekanatsassistenz |  |  |  | ok | ok | ok | ok
Daten über Studierende | 2013-07-26 | Verwaltung |  |  |  | ok | ok | ok | ok
Workloaderhebungen (EVA Bericht) | 2013-07-26 | Evaluationsbeauftragte/r/ |  |  |  | ok | ok | ok | ok
Prüfungsergebnisse | 2013-07-26 | Verwaltung |  |  |  | ok | ok | ok | ok
Absolventenbefragung | 2013-07-26 | Evaluationsbeauftragte/r/ |  |  |  | ok | ok | ok | ok
Bescheid, Gutachten der vorangegangenen Akkr. | 2013-07-26 | Dekanatsassistenz |  |  |  | ok | ok | ok | ok
EVA Bericht erstellen | 2013-06-10 | Evaluationsbeauftragte/r/ |  |  |  | ok
Modulhandbücher erstellen
Datenbank erstellen | 2013-04-30 | Dekanat/-assistenz |  |  |  | ok
Daten einpflegen | 2013-05-31 | Dekanat/-assistenz |  |  |  | ok
Modulbeschreibungen an Professoren | 2013-06-01 | Dekanat/-assistenz |  |  |  | ok
Rückmeldung von Professoren | 2013-06-30 | Professoren |  |  |  | ok
Erstellung Modulhandbücher | 2013-08-10 | Dekanat/-assistenz |  |  |  | ok
Prüfungsordnungen | 2013-08-31 | Prüfungsausschussvorsitzende/r |  |  |  | ok | ok | ok | fehlt noch
Diploma Supplement | 2013-08-31 | Prüfungsausschussvorsitzende/r |  |  |  | ok | ok | fehlt noch | ok
Antrag im Dekanat zusammen schreiben | 2013-08-31 | Dekanat/-assistenz
Korrektur Verwaltung | 2013-09-28 | Dezernat 2
Antrag an AQAS | 2013-09-30 | Dezernat 2